23.03.2012

Informatīvais ziņojums

par

Rīcības plāna koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004.-2013.gadam pasākumu izpildi 2011.gadā

Informatīvais ziņojums par Rīcības plāna koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004.-2013.gadam (turpmāk – rīcības plāns) izpildi izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra rīkojuma Nr.949 „Par 2004. – 2013.gada rīcības plānu koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai” 4.punktu. Informatīvais ziņojums sniedz pārskatu par rīcības plāna ietvaros 2011.gadā plānoto aktivitāšu izpildi. Informatīvajā ziņojumā ir iekļauta Labklājības ministrijas un citu atbildīgo valsts pārvaldes institūciju sniegtā informācija par to kompetences ietvaros veiktajiem pasākumiem. Informācija par pasākumu izpildi sagrupēta atbilstoši rīcības plānā izvirzītajiem uzdevumiem, ievērojot rīcības plānā lietoto numerāciju.

Atbilstoši rīcības plānam 2011.gadā bija paredzēts īstenot šādus pasākumus: iekārtot bērnu rotaļlaukumus; veikt ikgadējos pētījumus par pieprasītākajām profesijām efektīvas bezdarbnieku pārkvalificēšanās nodrošināšanai, kā arī sabiedrības informēšanai par pieprasījumu darba tirgū; ģimenēm ar bērniem sniegt atbalstu mājokļu kreditēšanas jomā; paaugstināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu; pārskatīt ģimenes valsts pabalsta apmēru; pakāpeniski palielināt valsts līdzfinansējumu mācību līdzekļu iegādei skolām; pārskatīt attaisnoto izdevumu par izglītību un veselības aprūpi apmēru; nodrošināt skolēnu no 1. līdz 4.klasei valsts daļēji apmaksātu ēdināšanu; nodrošināt finansējumu sociālo pedagogu darba apmaksai no valsts budžeta; izveidot bērnu rotaļu un attīstības centrus; uzlabot bērnu pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru; pašvaldībās izveidot vienotu informācijas sistēmu par aukļu pakalpojumiem; pielāgot izglītības iestādes bērnu ar invaliditāti vajadzībām; veicināt tehnisko palīglīdzekļu pieejamību bērniem ar invaliditāti; veidot jaunus dienas centrus personām ar garīga rakstura traucējumiem; izstrādāt valsts programmu sabiedriskā transporta un infrastruktūras pielāgošanai personām ar īpašām vajadzībām; uzlabot vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju; nodrošināt iespēju policijai, reaģējot uz izsaukumu ģimenē, ierasties kopā ar sociālo darbinieku un/vai psihologu; izveidot bērnam piemērotas nopratināšanas telpas visā Latvijā; nodrošināt rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību veikušām personām; nodrošināt informatīvus un izglītojošus pasākumus ģimenēm un speciālistiem.

Diemžēl vairums aktivitāšu ir tikušas pārtrauktas pilnībā, to īstenošana ir tikusi apturēta vai tie īstenoti daļējā apmērā. Finansiālu apsvērumu dēļ nebija iespējams izveidot jaunus bērnu rotaļlaukumus, ieviest kompleksu atbalsta mehānismu ģimenes mājokļa problēmu risināšanai, pārskatīt ģimenes valsts pabalsta apmēru, palielināt valsts līdzfinansējumu mācību līdzekļu iegādei skolēniem, pārskatīt attaisnoto izdevumu par izglītību un veselības aprūpi apmēru, nodrošināt finansējumu sociālo pedagogu darba apmaksai no valsts budžeta, izveidot jaunus bērnu rotaļu un attīstības centrus, turpināt aukļu dienestu informācijas sistēmu veidošanu Latvijas pašvaldībās, izveidot jaunus dienas centrus personām ar garīga rakstura traucējumiem, nodrošināt (Valsts policijai) cietušo bērna nopratināšanai piemērotas internēšanas istabas visā Latvijā, uzsākt varmāku rehabilitāciju, kā arī izgatavot jaunus informatīvos materiālus par ģimenēm un speciālistiem aktuāliem jautājumiem.

No plānā ietvertajiem pasākumiem vismaz daļēji izdevies nodrošināt speciālistu izglītošanu un informēšanu par aktuāliem bērnu tiesību jautājumiem, tehnisko palīglīdzekļu pieejamību bērniem steidzamības kārtā, vardarbībā cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju. No 2011.gada 1.janvāra palielināts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma apmērs, kā arī atvieglojuma apmērs par apgādājamām personām; nodrošināta no valsts budžeta finansēta visu 1.klases izglītojamo ēdināšana (80 santīmi uz vienu pirmklasnieku), radītas jaunas vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs, izglītības iestādes pielāgotas bērniem ar invaliditāti.

2011.gadā īstenotajiem pasākumiem bija labvēlīga ietekme uz ģimenēm ar bērniem, kuri mācījās 1.klasē (iespēja saņemt brīvpusdienas), bērniem ar invaliditāti (iespēja saņemt bērnam nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus, apmeklēt īpaši pielāgotas izglītības iestādes), bērniem, kuri cietuši no vardarbības (nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi), visām ekonomiski aktīvajām ģimenēm (palielināts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma apmērs, kā ar atvieglojuma apmērs par apgādājamām personām), vecākiem, kuri aprūpē pirmsskolas vecuma bērnus (atsevišķās pašvaldībās uzlabojusies pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība, samazinot rindas uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs).

Par rīcības plānā ietverto pasākumu īstenošanu bija atbildīgas kopumā astoņas institūcijas (LM, IZM, VM, EM, VARAM, FM, IEM, SM).

Detalizēts pārskats par plāna ietvaros 2011.gadā īstenojamo aktivitāšu izpildi sniegts tālāk tabulā.

| Rīcības plāna izpildes rezultāti 2011.gadā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Pasākumi un nepieciešamie pakalpojumi | Atbildīgā un iesaistītās institūcijas |  | Piešķirtie valsts budžeta līdzekļi un to izlietojums pārskata gadā (tūkst. LVL) | Rīcības plānā noteiktie termiņi | Rīcības plānā paredzētais rezultāts un rezultatīvie rādītāji |  | Faktiskā izpilde |  |
| 1. Ģimenei draudzīgas vides veidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Veikt pasākumus bērnu rotaļlaukumu iekārtošanas, kā arī zaļo teritoriju saglabāšanas veicināšanai publiskos parkos un dzīvojamos kvartālos. | LM, VARAM, NVO, pašvaldības |  | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros | No 2006. gada ikgadēji. | 2 jauni rotaļlaukumi jeb sporta laukumi gadā vienā no republikas pilsētām un rajoniem (kopā 8). Sekmēs ģimenei draudzīgas infrastruktūras un vides veidošanu. |  | Nav izpildīts Budžeta sabalansēšanas pasākumu dēļ – Valsts programmai bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2011.gadā no valsts budžeta tika piešķirti 185 412 LVL; salīdzinoši valsts programmai piešķirtais finansējums 2008.gadā bija 436 323 LVL. |  |
| 2. Ģimenes locekļu nodarbinātības pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Attīstīt valsts nodarbinātības veicināšanas sistēmu, izveidojot informācijas tīklu, kas balstīts uz ikgadējiem pētījumiem par kārtējā gada pieprasītajām profesijām, kā arī par to, kādas profesijas darba tirgū būs pieprasītas nākamajos piecos gados, efektīvas bezdarbnieku pārkvalificēšanās nodrošināšanai, kā arī sabiedrības informēšanai par pieprasījumu darba tirgū. | LM, IZM un citas ministrijas |  | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros | Pētījumu veikšana – ikgadēja. | Nodarbinātības valsts aģentūrā nodrošināta iespēja saņemt pētnieciski pamatotu informāciju par profesijām, kas pieprasītas darba tirgū un kuru pieprasījums tiek prognozēts; par 30% pieaugs bezdarbnieku pārkvalifikācijas efektivitāte. | Izpildīts daļēji. Pētījumi netika veikti. Pamatojums – budžeta sabalansēšanas pasākumu dēļ līdzekļus pētījumu veikšanai pārskata periodā nebija iespējams atvēlēt. 2011.gadā veikta īstermiņa prognozēšanu, ņemot vērā nozaru attīstības tendences, sadarbojoties ar ārējiem ekspertiem, kā arī veicot profesiju padziļinātu izvērtējumu, analizējot Nodarbinātības valsts aģentūras statistikas datus, Ekonomikas ministrijas vidējā termiņa pieprasījuma prognozes, bezdarbnieku skaitu un profilu katrā no profesijām. Apmācību jomas un profesijas, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka Labklājības ministrijas izveidota komisija. Bezdarbniekam ir iespēja izvēlēties izglītības programmu no Labklājības ministrijas apstiprinātā Apmācību jomu un profesiju saraksta. 2011.gadā regulāri reizi ceturksnī tika veikta aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanas pārbaude, operatīvi apzinot un novēršot problēmas vai arī pārtraucot vai pilnveidojot pasākumus (Nodarbinātības valsts aģentūras iekšējo procedūru pilnveide, nepieciešamo izmaiņu veikšana tiesiskajā regulējumā), lai aktīvās darba tirgus politikas pasākumus ieviestu efektīvi attiecībā uz pasākumu ietekmi uz tautsaimniecību, darbā iekārtošanas rādītājiem un šādu pasākumu izmaksām. Pamatojoties uz Saprašanās memorandā starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku (Saprašanās memoranda otrais papildinājums) un Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.203) iekļauto 2.1.1.4.uzdevumu Labklājības ministrijai ik ceturksni ir jāinformē Ministru prezidents par aktīvās darba tirgus politikas pasākumu ieviešanas gaitu. Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv ievietota informācija darba meklētājiem par brīvajām darba vietām. |  |  |
| 3. Atbalsts ģimenei mājokļa jautājumu risināšanā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Sagatavot koncepciju kompleksai ģimenes mājokļa problēmu risināšanai. | EM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | 2005. gada decembris | Izstrādāta koncepcija, kas nodrošinās kompleksu pieeju ģimenes atbalstam mājokļa jautājumu risināšanā, konstatējot optimālos problēmas risināšanas veidus. |  | Izpildīts daļēji. Speciāla koncepcija, kas nodrošinātu kompleksu pieeju ģimenes atbalstam mājokļa jautājumu risināšanā, nav izstrādāta. Ministru kabinetā 2011.gada 18.februārī atbalstītas Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017. gadam (rīkojums Nr.65). Pamatnostādnēs kā atsevišķs problēmjautājums aplūkots atbalsts ģimenēm mājokļa jautājumos, kā arī noteiktas galvenās problēmas (3.3.2.2.apakšsadaļa). Pamatnostādnēs ietverts uzdevums noteikt un īstenot risinājumus, lai sekmētu mājokļa pieejamību vai atbalstu mājokļa renovācijai ekonomiski aktīvām ģimenēm (2.rīcības virziena 2.uzdevums, 80.lpp.). Plānotais politikas rezultāts - palielinājies atbalsts ģimenēm ar bērniem mājokļu iegādei, savukārt rezultatīvie rādītāji: palielinājies Latvijas Hipotēku un zemes bankas ģimenēm ar bērniem hipotekāro kredītu saņemšanai mājokļa iegādei vai būvniecībai piešķirto galvojumu skaits, kā arī noslēgto ilgtermiņa īres līgumu skaits. |  |
| 3.2. | Izstrādāt Valsts atbalsta programmu „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai”. | EM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | 2005. gada decembris | Sagatavota Valsts atbalsta programma „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai”, paredzot ģimenēm nepieciešamo atbalstu mājokļu renovācijai. |  | Nav izpildīts (uzdevums zaudējis aktualitāti). Valsts sekretāru sanāksmē 2011.gada 29.decembrī (prot. Nr.51 9.§, VSS-1442) izsludināts likumprojekts „Grozījums likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””, kas paredz izteikt jaunā redakcijā likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 pantu, kurā iekļauti nosacījumi attiecībā uz palīdzības sniegšanu dzīvojamās mājas renovācijai vai restaurācijai, izslēdzot no minētā panta tos nosacījumus, kas attiecas uz valsts palīdzību. Tādējādi tiek izslēgts Ministru kabinetam pilnvarojums (pilnvarojumi) izdot Ministru kabineta noteikumus attiecībā uz valsts palīdzības sniegšanu dzīvojamo māju renovācijai un restaurācijai, ņemot vērā finansējuma neesamību šo atbalsta pasākumu īstenošanai. Līdz ar to, spēku zaudēs arī Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.59 „Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās”, kas bija pieņemti valsts atbalsta programmas īstenošanai un saskaņā ar kuriem atbalsts energoefektivitātes pasākumiem tika sniegts 2009. un 2010. gadā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 14. aprīļa rīkojuma Nr. 209 „Par aktualitāti zaudējušajiem attīstības plānošanas dokumentiem un Ministru kabineta rīkojumiem” 1.31. apakšpunktu par spēku zaudējušu atzīts Ministru kabineta 2007.gada 25.maija rīkojums Nr.305 „Par Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas valsts atbalsta programmu 2007. – 2010.gadam |  |
| 3.3. | Iekļaut ģimenes ar bērniem kā atbalsta mērķgrupu Mājokļu attīstības kreditēšanas programmā. | EM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2007. gada ikgadēji. | Sagatavoti grozījumi programmā, uzlabojot ģimeņu ar bērniem iespējas risināt mājokļa jautājumu. |  | Nav izpildīts (uzdevums zaudējis aktualitāti). Skatīt informāciju attiecībā uz 3.1.apakšpunkta izpildi. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 14. aprīļa rīkojuma Nr. 209 „Par aktualitāti zaudējušajiem attīstības plānošanas dokumentiem un Ministru kabineta rīkojumiem” 1.22. apakšpunktu par spēku zaudējušu atzīts Ministru kabineta 2005.gada 25.augusta rīkojums Nr.576 „Par Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas (II posms) aktualizāciju”. |  |
| 4. Finansiālais atbalsts ģimenei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Paaugstināt neapliekamo minimumu atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 18.maija protokollēmumā noteiktajam, paredzot, ka līdz 2010.gadamm neapliekamā minimuma apmērs veido 50% no mēneša minimālās algas un nodokļa atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu ir ne mazāk kā puse no neapliekamā minimuma apmēra. | LM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada. | Paaugstināts neapliekamais minimums atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 18.maija protokollēmumā noteiktajam. |  | Izpildīts daļēji. Lai sekmētu rīcības plāna 4.2.apakšpunkta izpildi, 2010.gada 30.novembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 1097 „Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”, kas paredz, ka ar 2011.gada l. janvāri mēneša neapliekamais minimums tiek noteikts LVL 45 (līdz 2010.gada 31.decembrim – LVL 35) apmērā un ka likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13.panta pirmās daļas l. punktā minētais fiziskajām personām piemērojamais atvieglojumu apmērs mēnesī ir LVL 70 (līdz 2010.gada 31.decembrim – LVL 63). 2011.gadā neapliekamā minimuma apmērs veidoja 22,5% no mēneša minimālās algas, savukārt nodokļa atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu bija pusotru reizi lielāks par neapliekamo minimumu. |  |
| 4.3. | Pārskatīt ģimenes valsts pabalsta apmēru. | LM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada. | Sagatavoti grozījumi normatīvajos aktos, nodrošinot ģimenes valsts pabalsta koeficientu paaugstināšanu, tādējādi uzlabojot valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem. |  | Nav izpildīts. Ģimenes valsts pabalsta apmērs tika pārskatīts (pieņemti grozījumi likumā – 2007.gada 20.septembrī, 4.pants). Tika plānots, ka no 2011.gada ģimenes valsts pabalsts par otro bērnu ģimenē būs 2 reizes, bet par trešo bērnu un nākamajiem bērniem – 3 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē (līdz 2010.gadam pabalsta koeficients bija – par otro bērnu ģimenē – 1,2, par trešo bērnu – 1,6, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem – 1,8). Taču budžeta sabalansēšanas pasākumu dēļ saskaņā ar likuma „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam” 4.pantu laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktā ģimenes valsts pabalsta apmērs par katru bērnu ir noteikts astoņi lati mēnesī. |  |
| 5. Atbalsts ģimenes locekļus izglītošanās procesā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Pakāpeniski palielināt valsts līdzfinansējumu mācību līdzekļu iegādei skolām 1. līdz 9. klašu audzēkņu vajadzībām. | IZM, pašvaldības | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2007. gada ikgadēji. | 100% skolās nodrošināta saskaņā ar izglītības programmu obligāti nepieciešamo mācību līdzekļu pieejamība ikvienam skolniekam no 1.-9. klasei, tādējādi veicinot vienlīdzīgas iespējas iegūt izglītību, neatkarīgi no ģimenes ienākumiem. |  | Nav izpildīts. 2011.gadā mācību līdzekļu iegādei tērētie līdzekļi: 1) 157 188 LVL (vienam bērnam - 0,72 LVL); 2) 250 000 LVL (svešvalodu un Latvijas vēstures grāmatu iegādei). Piezīme: valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu iegādei 1.-12.klasei pēdējo četru gadu laikā ir samazinājies 6,5 reizes. |  |
| 5.3 | Izejot no budžeta iespējām pārskatīt attaisnoto izdevumu par izglītību un veselības aprūpi apmēru. | FM, IZM, VARAM, pašvaldības | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2007. gada. | Sagatavoti grozījumi MK 31.07.01. not. Nr.336, nodrošinot objektīvām izglītības izmaksām atbilstošāku attaisnoto izdevumu par izglītību apmēru, tādējādi uzlabojot ģimenes locekļu izglītošanās iespējas. |  | Nav izpildīts. 2011.gadā nav veikti grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 „Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”, jo, sakarā ar joprojām saspringto valsts budžeta situāciju, nav plānoti papildu līdzekļi šī pasākuma īstenošanai. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 23.oktobra noteikumiem Nr.1223 „Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 „Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”” kopējā attaisnoto izdevumu summa taksācijas gada laikā ir LVL 150 (līdz 2009.gada 31.decembrim – LVL 300). |  |
| 5.4. | Nodrošināt skolēnu no 1. līdz 4. klasei valsts daļēji apmaksātu ēdināšanu. | IZM, pašvaldības | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2010. gada ikgadējs. | 100% skolēnu no 1. līdz 4. klasei saņem valsts daļēji apmaksātu ēdināšanu, tādējādi ikvienam no tiem nodrošināta iespēja vismaz reizi dienā saņemt pilnvērtīgu uzturu. |  | Izpildīts daļēji. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” 7.punktā noteikto, pašvaldība atbilstoši 1.klases izglītojamo skaitam sadala valsts budžeta līdzekļus attiecīgās pašvaldības teritorijā esošajām izglītības iestādēm 1.klases izglītojamo ēdināšanai (80 santīmi uz vienu pirmklasnieku). Ja izglītības iestādē ir neizmantoti valsts budžeta līdzekļi, izglītības iestādes direktors ir tiesīgs tos izlietot citu klašu izglītojamo ēdināšanai. Tas nozīmē, ka katrā pašvaldībā attiecīgās skolas direktors var izlemt, vai par šiem pāri palikušajiem līdzekļiem ēdināt bērnus no ģimenēm, kurās ir slikti materiālie apstākļi, vai arī šo summu sadalīt uz visiem skolēniem (līdz 9.klasei), piemēram, katram 20 santīmi tiek maksāti, līdz ar to daļēji tiek kompensēta ēdināšanas maksa, u.tml. Saskaņā ar šiem Ministru kabineta noteikumiem skolu direktoriem tiek dota lielāka rīcības brīvība izlemt, kā sadalīt līdzekļus atbilstoši konkrētās izglītības iestādes vajadzībām. |  |
| 6. Izglītības sistēmas pielāgošana ģimenes vajadzībām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Nodrošināt finansējumu sociālo pedagogu darba apmaksai no valsts budžeta. | IZM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada ikgadēji. | 100% sociālo pedagogu saņem algu no valsts budžeta līdzekļiem, tādējādi nodrošināta šīs bērnu tiesību aizsardzībai nepieciešamās profesijas saglabāšana un funkcionēšana visā valstī. |  | Nav izpildīts. 2011.gadā sociālie pedagogi strādāja 275 likmes 289 izglītības iestādēs. Piezīme: Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 14. punktu, iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs) darba samaksas finansēšanai pašvaldība izlieto ne vairāk kā 15 procentu no saņemtās mērķdotācijas. Saskaņā ar minētajiem Ministru kabineta noteikumiem, sociālā pedagoga amatu vienības nosaka un darba samaksu finansē no pašvaldību budžeta. |  |
| 6.3. | Izstrādāt metodiskos ieteikumus skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbībai ar vecākiem izglītības ieguves procesā. | IZM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | 2011. gads. | Sagatavoti metodiskie ieteikumi, veicinot vecāku iesaistīšanos gan skolas (pirmsskolas mācību iestādes) darbībā, gan izglītības ieguves procesa attīstībā un novērtēšanā. |  | Izpildīts. 2011.gadā izdots informatīvs materiāls vecākiem „Bērns sešu gadu vecumā: no rotaļām līdz mācībām”. Sagatavots metodiskais līdzeklis „Skolas un ģimenes sadarbība”, apstiprināts ar Valsts jaunatnes iniciatīvu centra (no 2009.gada 1jūlija – Valsts izglītības satura centrs) 2008.gada 7.novembra rīkojumu Nr.55. |  |
| 7. Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu aprūpes sistēmas pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Izveidot 8 bērnu rotaļu un attīstības centrus īslaicīgai (līdz 4st.) bērnu aprūpei. | LM, pašvaldības | – |  | No 2004. gada ikgadēji. | Katrā republikas pilsētā izveidots 1 bērnu aprūpes dienas centrs bērnu pieskatīšanas nodrošināšanai īslaicīgas vecāku prombūtnes laikā. |  | Nav izpildīts. Valsts programmā bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2011.gadam (apstiprināta ar labklājības ministra 2010.gada 21.decembra rīkojumu Nr.115) netika paredzēti līdzekļi bērnu rotaļu un attīstības centru izveidei. |  |
| 7.2. | Veikt bērnu pirmskolas aprūpes iestāžu infrastruktūras uzlabošanu (10 objekti gadā). | VARAM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2005. gada ikgadēji. | Atbalstīta bērnu pirmskolas aprūpes iestāžu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana - 10 objekti gadā. |  | Izpildīts. Uz 2011.gada 31.decembri radītas 2 366 jaunas vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. Salīdzinot ar 2004.gadu, kad rinda uz pirmsskolas izglītības iestādēm valstī bija 14 045 bērni, bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs plānošanas reģionos uz 2011.gada beigām samazinājies par 16.85%. Rindas praktiski ir tikai Jelgavā, Liepājā, nedaudz Daugavpilī un, protams, Rīgā. Novados ir tā saucamās dabiskās rindas, kas nozīmē, ka vietu skaits pietiek, bet vecāki gaida rindā uz konkrētu dārziņu, kas ir tuvāk mājām vai, kas ir labāks pēc infrastruktūras. Savukārt, uz pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centros vērstajā aktivitātē 2011.gada ceturtajā ceturksnī tika pabeigti projekti Talsos un Dobelē, līdz ar to līdz 2011.gada 31.decembrim kopumā tika renovētas vai labiekārtotas jau 32 pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī paplašinātas vai uzceltas 13 pirmsskolas izglītības iestādes. Mērķa pārsniegšana bija iespējama projektu izdevumu samazināšanas dēļ un par pieejamo finansējumu bija iespējams īstenot vairāk projektu nekā sākotnēji bija plānots. Attiecīgi ir palielinājies arī jaunradīto vietu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs, nekā sākotnēji bija plānots un attiecīgi samazinājās bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs reģionos. |  |
| 7.3. | Pašvaldībās izveidot vienotu informācijas sistēmu par aukļu pakalpojumiem attiecīgajā administratīvajā teritorijā. | LM, pašvaldības | – |  | No 2006. gada ikgadēji. | Ikviena ģimene, vēršoties pašvaldībā, var saņemt informāciju par aukļu pakalpojumiem attiecīgajā administratīvajā teritorijā. |  | Izpildīts daļēji (informācija par aukļu pakalpojumiem pieejama Liepājas pašvaldībā). No Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2011.gadam netika sniegts finansiāls atbalsts vienotas informācijas sistēmas izveidei par aukļu pakalpojumiem pašvaldībās. No 2007.gada 28.jūnija līdz 2007.gada 1.novembrim ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas (no 2009.gada 1.jūlija – LM) finansiālu atbalstu tika īstenots pilotprojekts „Aukļu dienesta izveide Liepājā”. Pilotprojekta ietvaros izveidots aukļu dienests Liepājas pašvaldībā, lai attīstītu alternatīvu bērna pieskatīšanas pakalpojumu pieejamību. |  |
| 8. Informatīvais atbalsts ģimenei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Rīkot informatīvi - konsultatīvus pasākumus par dažādām ar laulību saistītām tēmām personām, kas gatavojas reģistrēt laulību. | LM, VM, NVO | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2005. gada ikgadēji. | Katru gadu par 5 % palielinās informatīvi konsultatīvu pakalpojumu nodrošinājums personām, kas gatavojas reģistrēt laulību. |  | Nav izpildīts Nepieciešamā finansējuma trūkuma dēļ pasākums netika īstenots. 2011.gadā Ministru kabinets pieņēma Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs 2011. – 2017.gadam viens no rīcības virzieniem ir noteikts „Ģimenes dibināšana un laulība”, kā mērķis ir veicināt atbalstu uzskatam, ka laulībā balstīta ģimene ir vērtība. Līdz 2017.gadam plānots sekmēt, lai bērni apgūtu un spētu pielietot praksē izglītības standartos paredzētas zināšanas, kas ir saistītas ar jautājumiem par ģimeni, laulību, tās lomu un nozīmīgumu; izveidot informatīvus materiālu un apmācību programmu personām, kuras gatavojas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā; ieviest iespēju laulības reģistrēšanas pieteikšanu dzimtsarakstu nodaļās veikt elektroniski. |  |
| 8.3. | Informēt ģimenes par sociālās un veselības aprūpes pakalpojumiem un palīdzību: 1. izdodot un izplatot bukletus; 2. nodrošinot informāciju plašsaziņu līdzekļos. | LM,VM, NEPLP, pašvaldības | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada ikgadēji. | Tiek izdoti 50 tūkst. bukleti gadā, paaugstinot ģimeņu informētības līmeni par sociālās un veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī par sociāliem pabalstiem. |  | Izpildīts daļēji. 2011.gadā, ņemot vērā valsts budžeta konsolidāciju, bukletu izdošanai nepieciešamais finansējums netika piešķirts. LM, VM un to padotības iestādes turpināja nodrošināt informatīvu atbalstu ģimenēm (informācija par pieejamajiem sociālās un veselības aprūpes pakalpojumiem un ar tiem saistītajām aktualitātēm tika atjaunota interneta vietnēs: www.lm.gov.lv; www.vm.gov.lv u.c.; par aktuālajiem jautājumiem regulāri sagatavota informācija plašsaziņas informācijas līdzekļu pārstāvjiem). |  |
| 9. Ģimenes veselības aprūpes pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Izstrādāt un izdot informatīvus bukletus par šādām aktuālām, ar veselības aprūpi saistītām tēmām: - par grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpi; - par reproduktīvo veselību pusaudžiem; - par bērnu vakcināciju; - par abortiem; - par zīdīšanas veicināšanu. | VM,LM, NVO | – |  | No 2006. gada ikgadēji. | Ne mazāk kā 1 veida buklets gadā 80000 eksemplāros, tādējādi popularizējot veselīgu dzīvesveidu, veicinot ģimenes izglītošanu par veselības aprūpes jautājumiem. |  | Nav izpildīts. Informatīvie materiāli (bukleti, plakāti) netika izdoti, ņemot vērā ierobežotos valsts budžeta līdzekļus. 2011.gadā tika izplatīti iepriekšējos gados izdotie informatīvie materiāli: „Māmiņas dienasgrāmata”, „Mūsu mazulis”, „Zīdīšanas ABC” (grūtnieču vingrošanas nodarbībās, ģimenes ārstu praksēs, u.c.). Veselības ministrija atbalstīja (ne-finansiāli) portāla „mammam.lv/tetiem.lv” iniciatīvu izdot grāmatu jaunajiem vecākiem par bērnu drošību „Kā nosargāt sava bērna dzīvību”, kas izdota 20 000 eksemplāros un izplatīta visās dzemdību aprūpes iestādēs Latvijā, kā arī daļa grāmatu tika nodotas ģimenes ārstu praksēs un Bērnu klīniskai universitātes slimnīcai. Veselīga dzīvesveida popularizēšanai un ģimeņu izglītošanai par veselības veicināšanas un veselības aprūpes jautājumiem tika veikti arī citi pasākumi: - organizēti izglītojoši semināri, lai informētu jaunos vecākus par traumatisma profilaksi, bērnu drošību, veselīga dzīvesveida jautājumiem, semināri par zīdīšanu grūtniecēm un jaunajām māmiņām, organizētas grūtnieču, jaundzimušo un jauno māmiņu veselības dienas; - Nacionālā veselības dienesta mājas lapā regulāri tika publicēta informācija par organizētā vēža skrīninga programmu un tās rezultātiem; - nodrošināta iespēja iedzīvotājiem operatīvi saņemt konsultācijas par veselības aprūpes pakalpojumiem, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001234; - ieviests ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001, kura galvenais mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespējas ārpus ģimenes ārstu darba laika saņemt medicīniskas konsultācijas un izglītojošus padomus, kā rīkoties vienkāršu saslimšanu gadījumos, kuru risināšanai nav nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība. - Veselības ministrija un Veselības ekonomikas centrs uzsāka informatīvo kampaņu „Ārstējies nepārmaksājot”, kas veidota ar mērķi informēt pacientus par lētāku kompensējamo medikamentu iegādi; Veselības ministrijas speciālisti piedalījās pētījuma par Latvijas iedzīvotāju seksuālo un reproduktīvo veselību pārskata darba grupā (pētījuma projekta koordinators – Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”) un pētījuma par jauniešu bērnībā gūto nelabvēlīgo pieredzi Latvijā uzraudzības komisijā (pētījuma autors – Nacionālais veselības dienests). Valsts aģentūra „Latvijas Infektoloģijas centrs” un Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds” veica pētījumu par HIV infekcijas izplatību prostitūcijā nodarbinātu personu vidū. |  |
| 10. Atbalsts ģimenei, kurā ir persona ar īpašām vajadzībām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Turpināt izglītības iestāžu pielāgošanu bērnu invalīdu vajadzībām. | IZM, pašvaldības, LM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2005. gada ikgadēji. | Palielināts bērniem invalīdiem pielāgotu vispārizglītojošo izglītības iestāžu skaits (20 objekti gadā), uzlabojot bērnu invalīdu integrāciju izglītības iestādēs. |  | Izpildīts daļēji. 2011.gadā IZM saskaņojusi piecu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu atvēršanu (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 “Publiskas ēkas un būves”). |  |
| 10.2. | Palielināt bērnu invalīdu aprūpei piemērotu un dažādotu tehnisko palīglīdzekļu piegādi kvantitatīvi un kvalitatīvi. | LM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada ikgadēji. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros palielināts bērnu invalīdu aprūpei piemērotu un dažādotu tehnisko palīglīdzekļu skaits. |  | Izpildīts (statistika atsevišķi par bērniem nav pieejama). Personas, t.sk. bērni, nodrošināti ar tehniskajiem palīglīdzekļiem rindas kārtībā. Kopumā 2011.gadā tika izsniegti 9202 tehniskie palīglīdzekļi, salīdzinoši 2010.gadā tika izsniegti 6 892 tehniskie palīglīdzekļi. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1424 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” un Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 1472 „Kārtība, kādā Latvijas neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus - tiflotehniku un surdotehniku” , bērni tehniskos palīglīdzekļus saņem steidzamības kārtā. |  |
| 10.3. | Izstrādāt metodiku darbam ar bērniem invalīdiem, kas mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs. | IZM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada reizi divos gados. | Sagatavota metodika darbam ar bērniem invalīdiem, nodrošinot vispārizglītojošo izglītības iestāžu darbinieku darba kvalitāti, strādājot ar bērniem invalīdiem. |  | Izpildīts. Valsts izglītības satura centrs izstrādāja metodiskos materiālus pedagogiem, kuri strādā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (tai skaitā invalīdiem), kas mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs: - 2008.gadā – Metodiskie ieteikumi individuālā izglītības plāna sastādīšanai un īstenošanai; 2) 2008.gadā – Metodiskie ieteikumi skolas atbalsta komandas darbam; 3) 2011.gadā – Metodiskie ieteikumi atbalsta pasākumu organizēšanai izglītības iestādēs. |  |
| 10.4. | Izdot bukletus par bērniem invalīdiem pieejamajiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības veidiem, ārstniecības pakalpojumiem, izglītības iespējām. | LM,VM, IZM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada ikgadēji. | Izdoti 1000 bukleti gadā, veicinot informācijas izplatību par pieejamiem palīdzības veidiem, kas saistīti ar bērna - invalīda integrāciju sabiedrībā. |  | Izpildīts daļēji (budžeta sabalansēšanas pasākumu dēļ). Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija pārstrādāja agrāk izdoto bukletu „Personu ar invaliditāti tiesības un pienākumi”. Bukletā sniegta informācija par invaliditātes noteikšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam, bērna invalīda kopšanas pabalstu, par tiesībām, t.sk. no 2011.gada ieviesto jauno pakalpojumu – tiesības personai līdz 18 gadiem, kurai invaliditāte noteikta pirmreizēji un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim saņemt no valsts budžeta apmaksātu psihologa pakalpojumu. Sakarā ar to, ka sākot ar 2011.gadu Latvijā sāka noteikt ne tikai invaliditāti, bet arī prognozējamu invaliditāti, Valsts komisija izdeva bukletu „Personu ar prognozējamu invaliditāti zināšanai”. Personas ar prognozējamu invaliditāti, t.sk. bērni, tiek informēti par tiesībām prioritāri saņemt atbilstoši individuālajam rehabilitācijas plānam no valsts budžeta apmaksātus ārstniecības, kā arī sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus. Abus bukletus bez maksas var saņemt visās Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nodaļās. |  |
| 10.6. | Paredzēt papildus valsts finansējumu, lai nodrošinātu jaunu dienas centru personām ar garīga rakstura traucējumiem atvēršanu. | LM, pašvaldības | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2009. gada ikgadēji. | Izveidoti 5 jauni dienas centri personām ar garīga rakstura traucējumiem, tādejādi sniedzot personu ar īpašām vajadzībām ģimenes locekļiem nepieciešamo palīdzību. |  | Nav izpildīts (pasākums zaudējis aktualitāti). Arī pašvaldību budžetu (ne tikai valsts) konsolidācijas dēļ jauni dienas centri pašvaldībās pagaidām veidoti netiek. 2011.gadā turpinājās iepriekšējos gados uzsākto projektu realizācija, pieprasījums no pašvaldībām pēc līdzfinansējuma jauniem dienas centriem nav bijis. |  |
| 10.7. | Izstrādāt valsts programmu sabiedriskā transporta un infrastruktūras pielāgošanai personām ar īpašām vajadzībām. | SM, LM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | 2011. gads. | Sagatavota valsts programma sabiedriskā transporta un infrastruktūras pielāgošanai personām ar īpašām vajadzībām, kuras akceptēšanas rezultātā katru gadu par 20% uzlabotos transporta pieejamība un ne mazāk kā 10 infrastruktūras objekti gadā tiktu pielāgoti personām ar īpašām vajadzībām. |  | Izpildīts daļēji. Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.843 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) 16.punkts paredz, ka sabiedriskajam transportlīdzeklim ir jābūt pielāgotam normatīvajos aktos par sabiedrisko transportlīdzekļu izgatavošanu noteiktajām tehniskām prasībām, lai personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiem) atvieglotu iekļūšanu sabiedriskajā transportlīdzeklī un nodrošinātu šo personu pārvadāšanu. Ņemot vērā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju (pārvadātāju), kā arī valsts un pašvaldību, kā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītāju, pašreizējās iespējas, MK noteikumu Noslēguma jautājumos ir iekļauti pārejas nosacījumi minētās prasības ieviešanai. Saskaņā ar SM rīcībā esošo informāciju reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos uz 2011.gada nogali personu ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai pielāgoti 555 autobusi. Ja pārvadātājs sabiedriskos transportlīdzekļus nav pielāgojis atbilstoši MK noteikumu prasībām noteiktajos termiņos, pārvadātājam ir pienākums nodrošināt MK noteikumu 16.punktā minēto personu pārvadāšanu ar attiecīgi aprīkotu transportlīdzekli. Šīm personām ir jānodrošina iespēja pasūtīt šādu transportlīdzekli 72 stundas pirms brauciena, piezvanot uz pārvadātāja norādīto tālruņa numuru. Šo Ministru kabineta noteikumos minēto prasību 2011.gadā bija gatavi izpildīt visi pārvadātāji, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos. Attiecībā uz autoostu un dzelzceļa staciju pielāgotību personām ar īpašām vajadzībām (t.sk. vecākiem ar bērna ratiņiem) uz 2011.gadu autoostas ir pielāgotas 65% un dzelzceļa stacijas 6% apmērā. Rīcības plāns pasažieru apkalpošanai nepieciešamās dzelzceļa infrastruktūras attīstībai: 2011.gada 26.janvārī tika izveidota darba grupa, lai izstrādātu rīcības plānu pasažieru apkalpošanai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai plānošanas vidēja termiņa periodam, kā arī nodrošināt ar to saistīto investīciju projektu izstrādi. Tika izstrādāts rīcības plāns pasažieru apkalpošanas nepieciešamās dzelzceļa infrastruktūras attīstībai, kurā piedāvā šādu optimālo risinājumu: - 5 gadu laikā veikt paaugstināto peronu būvniecību 1.kategorijas stacijās; - 10 gadu perspektīvā nodrošināt paaugstināto peronu izbūvi arī 2. un 3.kategorijas stacijās; - 4. un 5.kategorijas stacijās pagaidām plānot tikai uzturēšanas darbus. Pašreiz tiek strādāts pie piecu gadu projekta 1.kategorijas stacijām „Paaugstināto peronu būvniecība augstākās kategorijas pasažieru stacijās un ar peroniem saistītās dzelzceļa infrastruktūras modernizācija” pieteikuma, kura kopējās izmaksas ir aptuveni 13 miljoni latu. Pašreiz aktuāls ir šī projekta finansējuma jautājums. |  |
| 11. Atbalsts ģimenei cīņā pret dažāda veida atkarībām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Veidot TV klipus un publikācijas par atkarību no alkohola, narkotikām, datorspēlēm vai azartspēlēm. | LM,VM, NEPLP | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada ikgadēji. | Izveidoti 8 klipi par atkarības tēmu no alkohola, narkotikām, datorspēlēm vai azartspēlēm un 280 reizes pārraidīti televīzijā. |  | Nav izpildīts Finansējuma trūkuma dēļ jauni TV klipi un publikācijas nav tikušas veidotas. Iepriekšējos gados izveidotie TV klipi pieejami LM mājas lapā www.lm.gov.lv (Nozares politika –> Bērni un ģimene –> Informācija vecākiem –> video materiāli). Informācija jauniešiem par vielām un darbībām, kas izraisa neveselīgas atkarības pieejama VM interneta vietnē, www.vm.gov.lv (Tas Tev jāzina –> Jaunatnei –> Vielas un darbības, kas izraisa neveselīgas atkarības). |  |
| 12. Atbalsts ģimenei krīzes situācijās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. | Uzlabot vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas iespējas. | LM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada ikgadēji. | Nodrošinās plašāku rehabilitācijas pakalpojumu klāstu un apmērus vardarbībā cietušajiem bērniem. | Izpildīts. 2011.gadā LM par tai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem turpināja nodrošināt vardarbībā cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju. No valsts budžeta apmaksātu sociālo rehabilitāciju kopumā saņēma kopumā 2492 bērni, no tiem institūcijās - 1038 bērni un 144 pavadoņi, un dzīvesvietā 1454 bērni. Salīdzinoši 2010.gadā 1 937 bērni, no tiem dzīvesvietā – 854 un institūcijās – 1 083 bērni. Pēc VBTAI saņemtajiem priekšlikumiem grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā, LM ir izstrādājusi likumprojektu, kas paredz: - papildināt Bērnu tiesību aizsardzības likuma 52.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā: „(31) Ja bērna likumiskais pārstāvis vēlas pārtraukt rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu iestādē ievietotajam bērnam, bet sociālās rehabilitācijas iestādes darbinieks uzskata, ka rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana ir šā bērna interesēs saistībā ar aizdomām par likumisko pārstāvju vardarbību pret bērnu, iestādes administrācija 24 stundu laikā pieņem lēmumu par rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu sociālās rehabilitācijas iestādē bez likumisko pārstāvju piekrišanas. Sociālās rehabilitācijas iestāde nekavējoties paziņo savu lēmumu likumiskajiem pārstāvjiem un bāriņtiesai.” - papildināt Bērnu tiesību aizsardzības likuma 40.panta pirmajā daļā un otrajā daļā tekstu aiz vārdiem „sociālās korekcijas izglītības iestādes vadītājam” ar vārdiem „sociālās rehabilitācijas iestādes vadītājam”. Likumprojekts iesniegts VK izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” ietvaros nodibinājums „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs” īsteno projektu „Vardarbībā ģimenē cietušu bērnu un jauniešu rehabilitācija institūcijā kopā ar ģimeni. Optimāla modeļa izstrāde un prakse” – tiek izstrādāts un aprobēts optimāls darba ar ģimeni modelis vardarbībā ģimenē cietušu bērnu un jauniešu rehabilitācijā institūcijā (projekts īstenošanas laiks: 2011.gada1.janvāris – 2012.gada 30.jūnijs). |  |  |
| 12.5. | Nodrošināt iespēju policijas struktūrvienību darbiniekiem, reaģējot uz pieteikumiem par konfliktsituācijām ģimenēs un citos nepieciešamības gadījumos, pieaicināt sociālo darbinieku vai/un psihologu | IEM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2007. gada ikgadēji. | Nodrošinās speciālista klātbūtni pirmās psiholoģiskās un sociālās palīdzības sniegšanai ģimenes konfliktsituācijas gadījumā (republikas pilsētās un raj., kopā-33.). | Izpildīts daļēji Pašvaldību administratīvajās teritorijās, kurās ir izveidota Pašvaldības policija, uz ģimenes konfliktiem izbrauc Pašvaldības policijas darbinieki, savukārt pašvaldībās, kurās tā nav izveidota, izbrauc Valsts policijas darbinieki. Valsts policijai nav noslēgti sadarbības līgumi, lai reaģējot uz pieteikumiem par konfliktsituācijām ģimenēs un citos nepieciešamības gadījumos, pieaicinātu sociālo darbinieku vai/un psihologu, tāpēc sadarbība faktiski notiek, pateicoties savstarpējiem kontaktiem un ieinteresētībai. Tomēr par gadījumiem, kad policija konstatē nelabvēlīgu vidi ģimenē, kā arī citus apstākļus, kas var kaitēt bērnam (piemēram, konfliktsituācijas ģimenē), tā informē attiecīgās pašvaldības institūcijas – bāriņtiesu un sociālo dienestu. |  |  |
| 12.6. | Republikas pilsētās un rajonos aprīkot speciāli izveidotās intervēšanas istabas noziedzīgos nodarījumos cietušo bērnu nopratināšanai, katru gadu aprīkojot vienu vai divus. | IEM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2007. gada ikgadēji. | Mazinās bērna psihisko un emocionālo traumēšanu pirmstiesas izmeklēšanas un tiesas laikā (republikas pilsētās un raj., kopā-33). | Nav izpildīts Intervēšanas istabas, kuras ir paredzētas cietušā bērna nopratināšanai, atrodas 16 Valsts policijas reģionālo pārvalžu struktūrvienībās, taču daudzos iecirkņos tās nav pielāgotas atbilstoši bērna vajadzībām un nerada viņiem draudzīgu vidi. Turklāt daudzas istabas nav aprīkotas vispār vai ir tikai daļēji aprīkotas ar nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā, lai nopratinātu noziedzīgos nodarījumos cietušos bērnus, Valsts policijas darbinieki izmanto dažādu organizāciju (piemēram, nodibinājumu, atbalsta centru, krīžu centru) piedāvātās iespējas un veic bērnu nopratināšanu organizāciju telpās, kurās ir bērnam draudzīga vide un atbilstošs tehniskais nodrošinājums. Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” ietvaros īstenots projekts „Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā”, projektu īstenojis nodibinājums „Centrs „Dardedze”” laikā no 2010.gada decembra līdz 2011.gada novembrim. Galvenās aktivitātes: nepilngadīgo nopratināšanas vadlīniju un telpas standarta izveide, aprobācija un tipogrāfiska iespiešana, informatīvs noslēguma seminārs speciālistiem. |  |  |
| 12.9. | Nodrošināt valsts līdzdalību rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā vardarbību veikušām personām | LM | – |  | No 2010. gada ikgadēji. | Tiks sniegti rehabilitācijas pakalpojumi krīzes centros, ģimenes atbalsta centros, nodrošinot psihologa palīdzību un rehabilitāciju arī vainīgajam”. | Nav izpildīts. 2011.gadā tika izstrādāta metodika vardarbības ģimenē mazināšanas ietvaros vardarbības veicēju rehabilitācijai, jo līdz šim valsts mēroga rehabilitācijas programma nav izstrādāta. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus varmākām valsts bija apņēmusies nodrošināt no 2013.gada (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 17.1 apakšpunkts), taču ierobežoto finanšu resursu dēļ saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra (prot.Nr.62 57.§ 4.apakšpunkts) sēdē nolemto arī ar 2013.gadu nebūs iespējams nodrošināt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto normu ieviešanu. Ministru kabinets 2012.gada 6.martā atbalstīja grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, nosakot, ka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta pirmās daļas 3.prim punkts un 13.panta pirmās daļas 11.punkts stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri. |  |  |
| 13. Vardarbības mazināšana ģimenē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Veikt sabiedrības, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmā, izglītības iestādēs strādājošo informēšanu par vardarbības pret bērnu atpazīšanu, iejaukšanās iespējām, negatīvajām sekām. | LM, IZM, KM, VBTAI, NVO |  |  | No 2006. gada ikgadējs. | Nodrošināta regulāra raidījumu, TV klipu pārraide, semināri, plakāti, kas veicinās sabiedrības izpratni par vardarbības problēmu pielikumā norādītajā apmērā. | Izpildīts. LM 2011.gada februārī, martā organizēja reģionālos seminārus sociālo dienestu vadītājiem, kuru laikā informēja, arī par aktuālāko no vardarbības cietuši bērnu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā. Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2011.gadam ietvaros nodrošinātas 50 speciālistu apmācības mediācijas kā konfliktu risināšanas metodes izmantošanai skolā. Kustības „Draudzīga skola” ietvaros veiktas sekojošas aktivitātes: - turpinājās aizsāktās aktivitātes: „Labo darbu krātuve”, filmiņu konkurss par konfliktu risināšanu, sabiedrībā populāru cilvēku viedokļu apzināšana par konfliktu risināšanu; - skolām tika piedāvāta grāmata „Klase ir komanda” kolektīvu saliedēšanai; - noorganizēts eseju konkurss „Ja es būtu Uzticības tālruņa konsultants” un 1. – 4. klašu skolēnu zīmējumu konkurss „Interneta zelta likumi”; - noorganizētas 4 reģionālās konferences Daugavpilī, Rēzeknē, Rīgā un Liepājā; - noorganizēti 6 semināri kustības „Draudzīga skola” iesaistīto izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem un psihologiem. |  |  |
| 13.3. | Veikt speciālistu sagatavošanu šādos jautājumos: 1. svarīgākie starptautiskie un Latvijas normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā, 2. saskarsmes veidošana un kontaktu dibināšana ar vardarbībā cietušiem bērniem, 3. sadarbības pilnveidošana starp izziņas izdarītāju, psihologu, pedagogu vardarbībā cietušā bērna nopratināšanas laikā un ikdienas darbā ar vardarbībā cietušo, 4. turpināt īstenot IEM iesākto moduļu apmācību attiecīgo Iekšlietu ministrijas struktūrvienību darbiniekiem, kas strādā ar vardarbībā cietušajiem. | IEM,LM, IZM, Ģenerālpro-kuratūra | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2008. gada ikgadējs. | Veikta speciālistu (tiesnešu, advokātu, prokuroru, policistu, skolotāju, praktizējošo ārstu, bērnu ārstu, medmāsu, sociālo darbinieku, aizbildņu) apmācības programmu izstrāde un ieviešana darbam ar vardarbībā cietušajiem un iesaistītajiem. | Izpildīts. LM Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2011.gadam (apstiprināta ar labklājības ministra 2010.gada 21.decembra rīkojumu Nr.115) ietvaros ir īstenojusi šādas aktivitātes: - organizētas un vadītas apmācības, kuru rezultātā ir apmācīti 1000 valsts un pašvaldību speciālisti atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumiem Nr.729 „Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturu”; - uzvedības korekcijas programmas INTEX ietvaros 135 bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu speciālisti apguvuši praktiskas metodes, kā strādāt ar bērniem ar uzvedības traucējumiem, kā rezultātā samazinās vardarbības riski iestādēs, kā arī 45 bērni apguvuši praktiskas iemaņas uzvedības traucējumu mazināšanai, tādejādi samazinot vienaudžu vardarbību. 217 Valsts policijas amatpersonas saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 20.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumiem Nr.729 „Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturu” ir apguvušas apstiprināto profesionālās pilnveides kursa „Bērnu tiesību aizsardzība” apmācības programmu, kurā ir iekļautas šādas tēmas: - starptautiskie tiesību akti bērnu tiesību aizsardzībā; - bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti un novitātes bērnu tiesību aizsardzības jautājumos; - saskarsmes īpatnības ar bērniem krīzes situācijās; - vardarbība pret bērnu, tās veidi, pazīmes, cēloņi un sekas; - starpinstitūciju sadarbība, ja notikusi vardarbība pret bērnu, u.c. Valsts policijas amatpersonas, kuras veic vardarbībā cietušo bērnu nopratināšanu, piedalās arī nodibinājuma „Centrs „Dardedze”” organizētajā apmācību programmā „Nepilngadīgā kā cietušā un liecinieka nopratināšana” (OAK fonda finansētā projekta „Making a difference: Joint community response to child abuse in Zemgale district” ietvaros). Papildus nodibinājums „Centrs „Dardedze”” sadarbībā ar Valsts policiju ir izveidojis metodisko materiālu (kartiņu) Valsts policijas un Pašvaldības policijas darbiniekiem vardarbības gadījumā, iekļaujot tajā praktiskus padomus, kas būtu jāņem vērā izmeklējot ar vardarbību saistītus noziedzīgus nodarījumus, kā arī nopratinot nepilngadīgu cietušo vai liecinieku. Ģenerālprokuratūra kopīgi ar nodibinājumu „Centrs „Dardedze”” organizēja apmācības kursu prokuroriem par tēmām „Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes, kā arī starpinstitūciju sadarbība, ja notikusi vardarbība” un „Saskarsmes veidošanas pamatprincipi atbilstoši bērna vecuma posma īpatnībām”, kurā kopumā tika apmācīti 30 prokurori no šādām prokuratūras iestādēm: Rīgas tiesas apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas, Ogres rajona, Balvu rajona, Ludzas rajona, Liepājas, Kuldīgas rajona, Talsu rajona, Cēsu rajona, Daugavpils, Limbažu rajona, Madonas rajona, Aizkraukles rajona, Dobeles rajona, Alūksnes rajona, Tukuma rajona, Bauskas rajona un Jēkabpils rajona prokuratūras. Minētā prokuroru apmācība nodrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 29.septembra noteikumiem Nr.729 „Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturs”. 2011.gada 4., 6.un 7.oktobrī Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Rīgā kopā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru rīkoja starpdisciplināro semināru „Vardarbība ģimenē”. Šajā mācību pasākumā kopumā piedalījās 26 prokurori. |  |  |
| 14. Institucionālās sistēmas pilnveidošana ģimenes atbalstam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Sagatavot ieteikumus raidījumu tēmām ģimenes un bērna tiesību aizsardzības jomā. | LM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2005. gada ikgadēji. | Katru gadu Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei nodrošināti LM ieteikumi raidījumu tēmām ģimenes un bērna tiesību aizsardzības jomā. | Nav izpildīts (lai panāktu to, ka plašsaziņas informācijas līdzekļos tiek iekļauta informācija par ģimenes un bērnu tiesību aizsardzību, īstenota komunikācija ar pašiem plašsaziņas informācijas līdzekļiem, aptverot plašāku plašsaziņas informācijas līdzekļu kopumu, nekā, ja komunikācija tiktu veikta ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes starpniecību). VBTAI ir sagatavojusi informāciju plašsaziņas līdzekļiem par tēmām: drošība uz ledus, droša peldēšanās, apdedzināšanās, applaucēšanās riski, drošība internetā (pedofili, sensitīvā informācija, mantiskā drošība u.tml.), veloķiveru u.c. aizsarglīdzekļu lietošanas nepieciešamība bērniem, informatīvie pasākumi 1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības dienā, audžuģimeņu salidojums. |  |  |
| 14.3. | Īstenot informatīvus pasākumus sabiedriskām organizācijām par jauniešu informēšanu attiecībā uz izglītības un legālām darba iespējām, kā arī par riska situācijām darba tirgū. | IZM, NVO | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2005. gada ikgadēji. | Nodrošināti 2 semināri gadā. | Nav izpildīts. Informācija par izglītības un darba iespējām ievietota IZM uzturētajā portālā www.jaunatneslietas.lv. Portālā pieejamā informācija regulāri tiek atjaunota. |  |  |
| 14.5. | Rīkot sabiedrisko organizāciju projektu konkursus sabiedrības izglītošanai un informēšanai bērnu un ģimenes tiesību jomā. | LM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada ikgadēji. | Katru gadu nodrošināta 2 sabiedriski izglītojošu un informatīvu projektu īstenošana. | Nav izpildīts. LM nav organizējusi nevalstisko organizāciju projektu konkursus, jo tam valsts budžetā netika paredzēti līdzekļi. Nevalstisko organizāciju projektu konkursi tikuši organizēti citu institūciju administrēto programmu ietvaros, piemēram, Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” ietvaros. Šīs grantu shēmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanā, atbalstot aktivitātes, kas uzlabo dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un senioriem. |  |  |
| 14.6. | Izveidot un uzturēt bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes atbalsta jomā strādājošu nevalstisko organizāciju reģistru/datu bāzi. | LM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada ikgadēji. | Izveidots un funkcionē bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes atbalsta jomā strādājošu sabiedrisko organizāciju reģistrs/datu bāze LM, kas atvieglo sadarbības iespējas starp NVO un valsts iestādēm, kā arī NVO starpā. | Izpildīts. LM interneta vietnē www.lm.gov.lv publicēta informācija par valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kuras nodrošina dažāda veida atbalstu grūtībās nonākušam bērnam un ģimenei (Nozares politika –> Bērni un ģimene –> Informācija vecākiem –> Palīdzība grūtībās nonākušajiem); apkopota informācija par ģimenes atbalsta un krīzes centriem, institūcijām, kuras sniedz palīdzību ģimenēm ar bērniem riska un krīzes situācijās, institūcijām, kuras sniedz palīdzību vardarbībā cietušajām personām, institūcijām, kuras sniedz atbalstu grūtniecēm un jaunajām māmiņām krīzes situācijā, nakts patversmēm un institūcijām, kuras nodrošina bezmaksas juridisko palīdzību. Regulāri tiek aktualizēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra informācija (Nozares politika –> Sociālā aizsardzība –> Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs), kurā reģistrētas institūcijas un organizācijas, kuras nodrošina bērniem un ģimenēm sociālos pakalpojumus. LM interneta vietnē ( –> Sabiedrības līdzdalība) ievietots nevalstisko organizāciju uzskaitījums (arī bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes atbalsta jomā), ar kurām LM sadarbojas saskaņā ar sadarbības līgumu, kas noslēgts starp nevalstiskajām organizācijām un LM, un dažādu citu sadarbības formu (darba grupas, konsultatīvās padomes, komitejas, individuālas konsultācijas u.c.) ietvaros. |  |  |

# Izmantotie saīsinājumi

| EM | Ekonomikas ministrija |
| --- | --- |
| FM | Finanšu ministrija |
| IEM | Iekšlietu ministrija |
| IZM | Izglītības un zinātnes ministrija |
| KM | Kultūras ministrija |
| LM | Labklājības ministrija |
| NEPLP | Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome |
| NVO | Nevalstiskās organizācijas |
| SM | Satiksmes ministrija |
| VARAM | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| VBTAI | Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija |
| VM | Veselības ministrija |

Labklājības ministre		           				  	            I.Viņķele

21.03.2012. 8:03

6414

Lauris Neikens

67021590, Lauris.Neikens@lm.gov.lv

Apstiprinātie apmācību jomu un profesiju saraksti 2012.gadam: http://www.lm.gov.lv/text/664 (profesionālās tālākizglītības programmas, profesionālās pilnveides izglītības programmu kopas, sociālo un profesionālo pamatprasmju saraksts).

Informatīvie ziņojumi pieejami LM mājas lapā – http://www.lm.gov.lv/text/347.

Pasākums plānotajā termiņā līdz 2005.gada decembrim netika izpildīts, kā arī turpmākajos pārskata periodos tā izpildi nav bijis iespējams nodrošināt atbilstoša finansējuma trūkuma dēļ valsts budžetā.

Šī pasākuma faktiskā īstenošana tika uzsākta 2007.gadā.

Faktiskā pasākuma īstenošana tika uzsākta 2006.gadā.

Pasākuma faktiskā ieviešana turpinājās arī nākamajos pārskata periodos, arī 2010.gadā.

http://visc.gov.lv/audzinasana/metmat/audz_vjic_rik55.pdf.

Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils (Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 1.pielikums).

Informācija par iepriekšējos pārskata periodos ar valsts atbalstu izveidotajiem bērnu rotaļu un attīstības centriem: http://www.lm.gov.lv/text/1359.

Liepājas Aukļu dienests: http://www.liepad.lv/?id=2.

Papildu informācija par pētījumiem pieejama Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas „Papardes zieds” mājas lapā www.papardeszieds.lv sadaļā „Pētījumi” un Nacionālā veselības dienesta mājas lapā www.vmnvd.gov.lv  sadaļā „Pētījumi un ziņojumi”.

http://www.lsif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=30&lang=lv.

http://www.lsif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=30&lang=lv.